## Tracking Projecto
Data Relatório: | Grupo nº
2023-10-13
Pacotes de trabalho (PT) / Tarefas (T) / Marcos Projecto (MP) | Descrição | Inicio (YYYY-MM-DD) | Fim (YYYY-MM-DD) | Atribuído a: (Primeiro e Último Nome) | Percentagem Execução Reportada Anteriormente | Percentagem Execução Actual
PT1 | Análise e Planeamento | 2023-10-01 | 2023-10-27
T1.1 | Definição dos grupos de trabalho |  |  |  | 0% | 0%
T1.2 | Identificação das atividades do projeto |  |  |  | 0% | 0%
T1.3 | Identificação das responsabilidades individuais para cada tarefa |  |  |  | 0% | 0%
T1.4 | Calendarização (Diagrama de Gantt) e planeamento individual de tarefas |  |  |  | 0% | 0%
MP2.1 | Entrega da Análise e Planeamento | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  | 0% | 0%
PT2 | Desenho | 2023-10-28 | 2023-11-17
T2.1 | Lista das funcionalidades com a identificação dos requisitos |  |  |  | 0% | 0%
T2.2 | Desenho da arquitetura |  |  |  | 0% | 0%
T2.3 | Desenho da base de dados |  |  |  | 0% | 0%
T2.3.1 | Modelo conceptual de dados |  |  |  | 0% | 0%
T2.3.2 | Modelo fisico de dados |  |  |  | 0% | 0%
T2.4 | Produção de um protótipo |  |  |  | 0% | 0%
T2.5 | Planeamento dos testes sobre a base de dados |  |  |  | 0% | 0%
MP2.1 | Entrega do desenho | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  | 0% | 0%
PT3 | Desenvolvimento | 2023-11-18 | 2023-12-21
T3.1 | Implementação dos objetos a incluir na base de dados (Gerar script power design) |  |  | Pedro | 0% | 0%
T3.1.1 | Procedimentos (CRUD) |  |  | Fabio | 0% | 0%
T3.1.2 | Funções |  |  | (Necessidade) | 0% | 0%
T3.1.3 | Triggers |  |  | (Necessidade) | 0% | 0%
T3.1.4 | Outros |  |  | (Necessidade) | 0% | 0%
T3.2 | Implementação das funcionalidades a incluir na plataforma |  |  | Gabriel | 0% | 0%
T3.2.1 | Página 1 (Cliente) - > Dashboard -> lista de carros |  |  | Gabriel | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 2 (Cliente) -> Veiculos-> ver dados |  |  | Gabriel | 0% | 0%
T3.2.1 | Página 3 (Cliente) -> lista das Faturas |  |  | Pedro | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 4 (Cliente)-> Lista Reparos-> ver reparos |  |  | Pedro | 0% | 0%
T3.2.1 | Página 1 (Login) |  |  | Fabio | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 1 (Adminsitrador)-> registrar clientes |  |  | Fabio | 0% | 0%
T3.2.1 | Página 2 (Adminstrador)-> registrar veiculo |  |  | Fabio | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 3 (Adminsitrador) -> lista clientes |  |  | Pedro | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 4 (Adminsitrador) -> ver dados clientes |  |  | Pedro | 0% | 0%
T3.2.n | Página 5 (Adminsitrador)-> lista reparos |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 6 (Adminsitrador)-> ver dados de um reparo |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.1 | Página 7 (Adminstrador)-> criar reparos |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 8 (Adminsitrador) -> registrar mao de obra |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 9 (Adminsitrador) -> listar mão de obra |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 10 (Adminsitrador) -> editar dados dos usuarios |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 11 (Adminsitrador) -> editar dados de um veiculo |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 12 (Adminsitrador) -> editar reparos |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 13 (Adminsitrador) -> Exportação e importação de tarefas de restauro de viaturas (JSON ou XML |  |  |  | 0% | 0%
MP3.1 | Entrega do desenvolvimento | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  | 0% | 0%
PT4 | Avaliação | 2023-12-22 | 2024-01-12
T4.1 | Scripts para popular a base de dados |  |  | Todos | 0% | 0%
T4.2 | Testes aos objetos da base de dados |  |  |  | 0% | 0%
MP4.1 | Entrega da avaliação |  |  |  | 0% | 0%
PT5 | Instalação | 2024-01-13 | data do exame
T5.1 | Relatório |  |  | Todos | 0% | 0%
T5.2 | Vídeo e áudio |  |  | Todos | 0% | 0%
T5.3 | Diapositivos (slides) da apresentação |  |  | Todos | 0% | 0%
T5.4 | Script criação da base de dados |  |  | Todos | 0% | 0%
T5.5 | Script para popular a base de dados |  |  | Todos | 0% | 0%
T5.6 | Código-fonte da plataforma web |  |  | Todos | 0% | 0%
T5.7 | Script de instalação |  |  | Todos | 0% | 0%
MP5.1 | Entrega da Instalação |  |  |  | 0% | 0%